„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Raport z ewaluacji zewnętrznej

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA                 NA RZECZ ROZWOJU GMIN POWIATU LUBELSKIEGO

„KRAINA WOKÓŁ LUBLINA”

W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

2014-2020

Ewaluacja wykonana przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich

Lublin 2022

# STRESZCZENIE

Realizacja LSR przyczyniła się do osiągniecia celów Strategii. Zdecydowana większość wskaźników została osiągnięta, a nawet przekroczona. Nie w pełni wykonane wskaźniki są efektem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 i dotyczą tych typów projektów, które nie zostały jeszcze całkowicie zrealizowane - nie ma zagrożenia pełnej realizacji celów.

Realizacja finansowa LSR prowadzona była na tyle sprawnie, że biorąc pod uwagę poziom wydatkowania środków i osiągnięte wskaźniki zwiększono budżet LSR. Świadczy to o bardzo sprawnym działaniu Zarządu i Biura LGD, i dało szansę na dodatkowe przedsięwzięcia.

Na obszarze działania LGD znacząco wzrosła liczba mieszkańców – co świadczy, że wiele osób traktuje ten rejon jako dobre miejsce do życia.

Turystyka jest największym potencjałem i możliwym czynnikiem rozwoju obszaru LGD. Gminy powiatu lubelskiego (ziemskiego) otaczają stolicę województwa Lublin. Posiadają ogromne walory przyrodnicze, czyste wody i powietrze oraz  liczne zabytki, a także bogate dziedzictwo kulturowe mogące stanowić bazę do przyciągnięcia turystów.

Projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru LGD. Zrealizowane dotychczas projekty przyczyniają się do wzmocnienia tego potencjału.

Wsparcie grup defaworyzowanych, ograniczanie ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym powinno się odbywać poprzez poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze.

Procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów – tylko jeden beneficjent w ankiecie wskazał, że procedury nie były dla niego zrozumiałe. Przyczyniła się do tego aktywność pracowników Biura LGD, którzy prowadzili spotkania informacyjne i udzielali doradztwa.

# SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE	- 1 -

SPIS TREŚCI	- 2 -

WSTĘP	- 3 -

1.	OPIS PRZEDMIOTU BADANIA UWZGLĘDNIAJĄCY CELE I ZAKRES EWALUACJI	- 5 -

2.	OPIS METODOLOGII WRAZ Z OPISEM SPOSOBU REALIZACJI BADANIA	- 10 -

2.1 Metodyka badania	- 10 -

2.2 Uzasadnienie wyboru metod badawczych	- 11 -

2.3 Wielkość próby poszczególnych badań	- 14 -

3.	OPIS WYNIKÓW BADANIA WRAZ Z ICH INTERPRETACJĄ	- 15 -

3.1 Obszar objęty LSR	- 15 -

3.2 Postęp rzeczowy realizacji LSR	- 33 -

3.3 Postęp finansowy realizacji LSR	- 42 -

3.4 Funkcjonowanie partnerstwa w ramach LGD	- 51 -

3.5 Działalność Biura LGD	- 52 -

4.	ODPOWIEDŹ NA PYTANIA BADAWCZE	- 58 -

4.1 Ocena wpływu na główny cel LSR	- 58 -

4.2 Ocena wpływu na kapitał społeczny	- 59 -

4.3 Przedsiębiorczość	- 59 -

4.4 Turystyka i dziedzictwo kulturowe	- 60 -

4.5 Grupy defaworyzowane	- 61 -

4.6 Innowacyjność	- 61 -

4.7 Projekty współpracy	- 62 -

4.8 Ocena funkcjonowania LGD	- 63 -

4.9 Ocena procesu wdrażania	- 63 -

4.10 Wartość dodana podejścia LEADER	- 64 -

5.	PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE WNIOSKI I REKOMENDACJE	- 65 -

6.	SPIS TABEL I WYKRESÓW	- 67 -

7.	ANEKSY TWORZONE W TOKU REALIZACJI BADANIA	- 68 -

7.1 Ankieta dla mieszkańców i beneficjentów	- 68 -

# WSTĘP

Raport z ewaluacji zewnętrznej został przygotowany przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich w ramach realizacji zlecenia na rzecz Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin,  NIP 7123136479,  KRS 0000310386 dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej  2014-2020.

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie ewaluacji (ex post) realizacji wskaźników i poprawności założeń przyjętych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej  2014-2020 (LSR)  za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR (maj 2016) do dnia podpisania umowy na realizację niniejszego badania. Wykorzystano dane statystyczne za zamknięte okresy sprawozdawcze LSR oraz dane GUS w ujęciu na koniec 2021 roku.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest jednym z instrumentów dość dobrze osadzonym w polityce Unii Europejskiej na obszarach wiejskich. Oparty jest o metodologię i podejście LEADER, w Polsce ma już dosyć długą tradycję. W bieżącej perspektywie finansowej 2014-2020 szczegóły zostały uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku. Wśród podstawowych założeń tej metody wymienia się zastosowanie poniżej szczebla regionalnego oraz konieczność uwzględnienia lokalnych potrzeb mieszkańców, instytucji i organizacji – wszystkich aktorów, którzy działają na tym obszarze. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju realizowana jest przez Lokalne Grupy Działania. Krajową podstawą prawną jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

# OPIS PRZEDMIOTU BADANIA UWZGLĘDNIAJĄCY CELE I ZAKRES EWALUACJI

Badanie zostało zrealizowane zgodnie z metodologią określoną w Wytycznych nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uwzględniono także zalecenia z Podręcznika monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju, które zostały opracowane przez Ministerstwo. W ramach badania dokonano analizy danych zastanych udostępnionych przez Lokalną Grupę Działania, analizy materiałów i dokumentów sprawozdawczych Lokalnej Grupy Działania, a także analizy zebranych danych zastanych z Banku Danych Lokalnych. Przeprowadzono także badania jakościowe i ilościowe w tym wywiady z mieszkańcami, z Zarządem, z pracownikami Biura, z przedstawicielami Rady oraz przedstawicielami wszystkich gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania.

Badanie miało charakter zewnętrznej ewaluacji prowadzonej przez wyspecjalizowaną organizację zajmująca się ewaluacją. Jest to ewaluacja prowadzona jednokrotnie na zakończenie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej ewaluacja to ocena interwencji publicznej pod kątem jej rezultatów, oddziaływania oraz potrzeb, które ma zaspokoić dana interwencja.

Ewaluacja Lokalnych Strategii Rozwoju jest badaniem dosyć specyficznym, wymaga wiedzy międzysektorowej, zarówno z obszarów funkcjonowania programu LEADER, jak też znajomości podmiotów wdrażających, samorządów, partnerów społecznych i gospodarczych. „Fundacja Inicjatyw Menadżerskich” od 15 lat zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w trzech sektorach, ma też bardzo duże doświadczenie i wiedzę w zakresie funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.

Ewaluacja ex post Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” została wykonana w 2022 roku, opiera się na najnowszej wersji strategii z 11 kwietnia 2022 roku.

Strategia jest realizowana na podstawie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00008-6933-UM0310005/15 zawartej 18 maja 2016 roku pomiędzy Województwem Lubelskim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”, wraz z kolejnymi Aneksami, przyjętą uchwałą nr XXII/65/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Cele LSR:

1. Zwiększenie integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców, w tym osób starszych wraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności.

2. Rozwój potencjału rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez realizację zintegrowanych działań, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności.

3. Rozwój gospodarczy obszaru, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności.

4. Wsparcie dla rozwoju lokalnego (realizacja bieżącej działalności LGD)

Budżet LSR:

Łączna wysokość wsparcia na cały okres realizacji LSR 201-2023 została określona na poziomie 6 799 360,00 euro. Budżet LSR oparty jest na Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) jako wiodącym, w ramach PROW 2014-2020 (jednofunduszowość).

Główne cele,  jakie zostały wyznaczone dla badania ewaluacyjnego to ocena trafności doboru celów lokalnej strategii rozwoju dla zaspokojenia lokalnych potrzeb, weryfikacja danych monitoringowych dotyczących osiągniętych wskaźników,  weryfikacja ewentualnych przypadków rozbieżności na poziomie zakładanych i osiągniętych wskaźników, a także ocena stopnia realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju. To także ocena ewentualnych odchyleń w osiąganiu celów mierzonych wykonaniem wskaźników i w przypadku rozbieżności - analiza możliwości zaakceptowania tego stanu, jak również ocena wpływu realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju na rozwój lokalny oraz analiza realizacji budżetu lokalnej strategii rozwoju.

Badania miały za zadanie odpowiedzieć na sformułowane w Wytycznych pytania badawcze:

1. Ocena wpływu na główny cel LSR

- Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego wskaźników LSR?

2. Ocena wpływu na kapitał społeczny

- Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywność społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne?

- W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości?

3. Przedsiębiorczość

- W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości?

- Czy i w jaki sposób jest wskazane wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji LSR?

4. Turystyka i dziedzictwo kulturowe

- W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego?

- W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego?

5. Grupy defaworyzowane

- Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane w ramach LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup?

- Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego?

- Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego?

6. Innowacyjność

- W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?

- Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?

7. Projekty współpracy

- Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?

- Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości?

8. Ocena funkcjonowania LGD

- Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną i skuteczną realizację LSR?

- Jaka jest skuteczność i efektywność działań biura LGD (animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych?

- Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała LSR?

9. Ocena procesu wdrażania

- Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem?

- Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco

przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów?

- Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych

z celami LSR)?

- Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji o procesie realizacji LSR i jej rezultatach?

10. Wartość dodana podejścia LEADER

- Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, budowanie powiązań między nimi i sieciowanie?

- Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest

w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany?

- Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym

potencjałem rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty

przyczyniają się do jego wzmocnienia?

- Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne

względem siebie lub względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR?

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach ewaluacji zewnętrznej ocenie zostały poddane:

- proces realizacji LSR

- funkcjonowanie partnerstwa LGD

- działalność biura LGD.

# OPIS METODOLOGII WRAZ Z OPISEM SPOSOBU REALIZACJI BADANIA

Badania zostały przeprowadzone w okresie od maja do lipca 2022 roku zgodnie z założeniami i metodyką opisaną w Podręczniku monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

## 2.1 Metodyka badania

Metodyka badania została oparta na tradycyjnej triangulacji metod i źródeł danych. Zastosowane zostały: analiza danych zastanych, badania jakościowe oraz badania ilościowe.

Analiza danych zastanych (desk research) została przeprowadzona na podstawie sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowanego przez Lokalną Grupę Działania oraz ocenę ogólnodostępnych danych z GUS. To był początek badania. Badania jakościowe to przeprowadzone pogłębione wywiady indywidualne (IDI – Individual In-Depth Interview) z pracownikami Biura – jeden wywiad, z przedstawicielami Zarządu – trzy wywiady oraz z przedstawicielami Rady Lokalnej Grupy Działania – trzy wywiady. Dodatkowo zostały przeprowadzone indywidualne wywiady telefoniczne (ITI In-depth Telephone Interview) z przedstawicielami wszystkich gmin wchodzących w skład lokalnej grupy działania. Było to piętnaście wywiadów. Przeprowadzono także jeden zogniskowany wywiad grupowy z członkami LGD i beneficjentami (FGI Focus Group Interview).

Badania ilościowe zostały przeprowadzone za pomocą formularza internetowego (CAWI - Computer Assisted Web Interview). Przeprowadzono blisko pięćdziesiąt ankiet z mieszkańcami obszaru LGD i beneficjentami. Jest to najbardziej skuteczna metoda badań ilościowych, w miarę tania, efektywna, pozwalająca skupić się osobie udzielającej odpowiedzi na najważniejszych kwestiach zawartych w kwestionariuszu.

## 2.2 Uzasadnienie wyboru metod badawczych

Zgodnie z definicjami zawartymi w Podręczniku:

Monitoring  – to sprawdzenie osiąganych wyników w odniesieniu do określonych wcześniej oczekiwań. Obejmuje on systematyczne zbieranie informacji dotyczących użytych zasobów i uzyskanych efektów w ramach podjętej interwencji. Pozwala określić, czy realizacja interwencji postępuje tak, jak pierwotnie zakładano i wprowadzić w razie potrzeby odpowiednie korekty.

Ewaluacja – to oszacowanie jakości, wartości i znaczenia. Jest to systematyczne badanie prowadzone z użyciem zróżnicowanych metod, złożone ze zbierania danych, analizy, oceny oraz informowania o wynikach. Jego celem jest oszacowanie (w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów) jakości i wartości procesu oraz efektów wdrażania interwencji publicznych.

Funkcje ewaluacji programów społeczno-gospodarczych to:

- planowanie i efektywność – zapewnienie, że program jest uzasadniony, a środki są efektywnie alokowane,

- odpowiedzialność – wskazywanie, w jakim stopniu program osiągnął swoje cele, jak dobrze zostały wykorzystane środki i jakie było oddziaływanie interwencji,

- wdrażanie – poprawianie wydajności programu, skuteczności wdrażania i zarządzania,

-  poszerzanie wiedzy – budowanie ogólnych zasad funkcjonowania i osiągania efektów przez programy społeczno-gospodarcze,

-  wzmocnienie instytucjonalne – poprawienie i rozwój potencjału uczestników programu, ich sieci i instytucji.

Zewnętrzne badanie efektów Lokalnych Strategii Rozwoju powinno mieć miejsce tylko raz,  tak aby była możliwość włączenia rekomendacji z badania do systemu LGD w kolejnym okresie. Ewaluacja ta służyć będzie rozliczeniu efektów przed społecznością lokalną i nadrzędnymi instytucjami (urząd marszałkowski, MRiRW). Ponadto powinno być źródłem cennej wiedzy o mechanizmach wspierania rozwoju lokalnego, która powinna być podstawą przygotowania kolejnych interwencji publicznych -  kolejnych edycji LSR.

Ewaluacja była prowadzona zgodnie z tymi założeniami, oceniono jakość, wartość i znaczenie interwencji publicznej, której cele i zakres określono w LSR, a źródłem finansowania były środki PROW na lata 2014-2020.

Uzasadnienie wyboru metod badawczych:

Dane zastane:

Analiza danych zastanych (desk research) – przeprowadzona na początku badania, odnosi się do istniejących już danych, polega na ich agregacji oraz opracowaniu i interpretacji. Stanowi podstawę planowania badań jakościowych i ilościowych. Metoda ta jest efektywna, nie generuje dużych kosztów, bazuje na powszechnie dostępnych danych np. z Banku Danych Lokalnych opracowanych przez GUS.

Badania jakościowe:

Pogłębione wywiady indywidualne (IDI Individual In-Depth Interview) – to bezpośrednie, indywidualne rozmowy z wybranymi osobami, które funkcjonują w badanym obszarze. Z reguły oparte są o wcześniej przygotowany scenariusz, ale pozostawiają dużą swobodę respondentowi. Pozwala to na poznanie motywów działania, ocen i interpretacji tych osób. Daje możliwość zebrania informacji o osobistych doświadczeniach i poglądach w badanym obszarze. Zaletą tej metody jest także brak wpływu innych uczestników badania, respondent nie jest poddawany presji grupy. Ma to ogromne znaczenie przy tematach kontrowersyjnych lub budzących spory.

Indywidualne wywiady telefoniczne (ITI In-depth Telephone Interview) – jest to jedna z odmian wywiadów pogłębionych, stosowana w przypadku większej grupy respondentów. Pozwala w krótkim czasie dotrzeć za pośrednictwem kontaktu telefonicznego do szerszego grona badanych osób. Oparta jest o przygotowany scenariusz rozmowy taki sam dla wszystkich respondentów, ale dopuszcza swobodę wypowiedzi. Ma wszystkie zalety wywiadów pogłębionych (IDI), a dodatkowa skraca czas i koszty badań.

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI Focus Group Interview) – prowadzony jest jednocześnie z kilkoma osobami (optymalnie to 8-10 uczestników), według wcześniej przygotowanego scenariusza. Moderator zadaje pytania lub wywołuje poszczególne tematy do dyskusji i steruje rozmową grupową. Wypowiedzi uczestników podlegają czasem modyfikacji pod wpływem innych uczestników badania. Wykorzystuje się tutaj naturalne interakcje w grupie. Czas takiego badania to średnio 1 godzina 30 minut.

Badania ilościowe:

Formularz internetowy (CAWI Computer Assisted Web Interview) – badanie oparte jest na formularzu ankiety, która zamieszczona jest na platformie internetowej. Uczestnik otrzymuje link, za pomocą którego loguje się do panelu i udziela odpowiedzi na znajdujące się tam pytania. Jest to jedna z najbardziej efektywnych technik zbierania danych ilościowych, generuje niskie koszty. Nie wymaga zaangażowania ankieterów. W krótkim czasie pozwala dotrzeć do dużej grupy respondentów.

## 2.3 Wielkość próby poszczególnych badań

Wielkość i struktura próby w badaniach dotyczących ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju:

Tabela 1 Wielkość i struktura próby w badaniach

| Metoda badawcza | Wielkość próby | Realizacja badania |
| --- | --- | --- |
| Badania jakościowe |  |  |
| Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z pracownikiem Biura LGD | N = 1 | Przeprowadzono jeden wywiad pogłębiony z pracownikiem Biura LGD |
| Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z członkami Zarządu LGD | N = 3 | Przeprowadzono trzy wywiady pogłębione z członkami Zarządu LGD, w tym z Prezesem |
| Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z członkami Rady LGD | N = 3 | Przeprowadzono trzy wywiady pogłębione z członkami Rady LGD, w tym z Przewodniczącym |
| Zogniskowany wywiad grupowy z członkami LGD i beneficjentami | N = 8 | Przeprowadzono jeden zogniskowany wywiad grupowy, w którym wzięło udział 8 osób - członków LGD i beneficjentów |
| Indywidualne wywiady telefoniczne (ITI) z przedstawicielami wszystkich gmin wchodzących w skład LGD | N = 15 | Przeprowadzono 15 wywiadów telefonicznych z przedstawicielami gmin – Wójtami, Zastępcami Wójta i pracownikami merytorycznymi Urzędów |
| Badania ilościowe |  |  |
| Ankieta internetowa (CAWI) z mieszkańcami obszaru LGD i beneficjentami | N = 48 | Przeprowadzono badanie ankietowe za pomocą formularza internetowego on-line z blisko pięćdziesięcioma mieszkańcami i beneficjentami. |

# OPIS WYNIKÓW BADANIA WRAZ Z ICH INTERPRETACJĄ

W wyniku przeprowadzonych badań zgromadzono dane niezbędne do ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

## 3.1 Obszar objęty LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” zostało zarejestrowane w KRS w dniu 21 lipca 2008 r. pod numerem 0000310386. Badanie ewaluacyjne obejmuje kolejną realizowaną przez LGD Lokalną Strategię Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020 (w praktyce działania obejmą lata 2016-2023).

W niniejszym raporcie uwzględniono dane z Banku Danych Lokalnych z lat 2014-2021.

Obszar objęty LSR dla Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina” jest spójny terytorialnie, wszystkie gminy wchodzą w skład Powiatu Lubelskiego (ziemskiego). Tworzą go 2 gminy miejsko-wiejskie z miastami – Bełżyce i Bychawa oraz 13 gmin wiejskich: Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

Mapa obszaru LGD:

Ludność

Tabela 2 Ludność w gminach wchodzących w skład LGD

| Ludność w gminach wchodzących w skład LGD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa gminy/rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Bełżyce | 13426 | 13381 | 13322 | 13356 | 13278 | 13256 | 13167 | 13084 |
| Borzechów | 3820 | 3787 | 3785 | 3775 | 3762 | 3760 | 3777 | 3744 |
| Bychawa | 12048 | 11933 | 11832 | 11761 | 11709 | 11595 | 11532 | 11418 |
| Garbów | 8953 | 8980 | 9032 | 9053 | 9073 | 9064 | 9048 | 8987 |
| Głusk | 9880 | 10150 | 10418 | 10813 | 11148 | 11557 | 11981 | 12465 |
| Jabłonna | 7958 | 7953 | 7967 | 8024 | 8052 | 8054 | 8107 | 8056 |
| Jastków | 13559 | 13650 | 13759 | 13871 | 14032 | 14185 | 14351 | 14456 |
| Konopnica | 13016 | 13261 | 13441 | 13674 | 13848 | 14083 | 14267 | 14380 |
| Krzczonów | 4605 | 4541 | 4536 | 4484 | 4406 | 4369 | 4293 | 4207 |
| Niedrzwica Duża | 11682 | 11706 | 11758 | 11829 | 11895 | 11917 | 11893 | 11920 |
| Niemce | 18558 | 18781 | 19098 | 19254 | 19509 | 19814 | 20042 | 20308 |
| Strzyżewice | 7954 | 7985 | 7996 | 8046 | 8069 | 8110 | 8127 | 8130 |
| Wólka | 11309 | 11563 | 11795 | 12024 | 12237 | 12547 | 12746 | 12985 |
| Wysokie | 4672 | 4623 | 4588 | 4532 | 4461 | 4392 | 4353 | 4274 |
| Zakrzew | 2945 | 2926 | 2935 | 2906 | 2899 | 2889 | 2852 | 2795 |
| RAZEM | 144385 | 145220 | 146262 | 147402 | 148378 | 149592 | 150536 | 151209 |

W ciągu siedmiu lat (w okresie 2014-2021) liczba ludności w gminach wchodzących w skład LGD systematycznie rośnie, średnio około 1000 osób rocznie. Wyróżnia to ten obszar na tle województwa lubelskiego. Jest to wynikiem kilku zjawisk. Jednym z czynników wpływających na zmiany demograficzne jest silna tendencja do „rozlewania się miast” – mieszkańcy Lublina osiedlają się na obrzeżach, albo w sąsiednich miejscowościach. Zachowują w dalszym ciągu związki z Lublinem, tam najczęściej pracują. Gminy należące do LGD „Kraina wokół Lublina” potrafiły stworzyć warunki do przyciągania nowych mieszkańców, przygotowały stosowne regulacje w prawie miejscowym, zapewniły odpowiednią infrastrukturę, zadbały o wygodne połączenie z Lublinem (w postaci dobrych dróg oraz komunikacji publicznej), stworzyły warunki do wygodnego życia budując małą infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową. Przyczyniła się do tego realizacja LSR na lata 2014-2020. Nie wszystkie samorządy zanotowały wzrost liczby mieszkańców w tym okresie. Gminy leżące w dalszej odległości od stolicy województwa lub posiadające gorsze połączenia z Lublinem mają ujemny bilans ludności.

Zmiany demograficzne dobrze obrazuje poniższy wykres:

Wykres 1 Ludność w gminach wchodzących w skład LGD

Dochody podatkowe

Tabela 3 Wskaźniki G dla gmin wchodzących w skład LGD

| Wskaźniki G dla gmin wchodzących w skład LGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Bełżyce | 933,04 | 991,33 | 1078,73 | 1137,3 | 1110,99 | 1137,47 | 1252,02 | 1330,04 |
| Borzechów | 575,52 | 610,26 | 633,06 | 659,18 | 623,07 | 635,61 | 702,36 | 747,57 |
| Bychawa | 822,75 | 880,61 | 932,42 | 915,08 | 938,05 | 1004,05 | 1055,26 | 1148,89 |
| Garbów | 817,81 | 924,11 | 951,95 | 925,16 | 930,24 | 954,3 | 1104,28 | 1196,46 |
| Głusk | 1137,89 | 1156,6 | 1271,01 | 1342,7 | 1403,15 | 1438,66 | 1628,55 | 1717,88 |
| Jabłonna | 771,76 | 795,87 | 858,69 | 887,7 | 896,57 | 908,58 | 980,79 | 1098,24 |
| Jastków | 1182,56 | 1291,87 | 1385,98 | 1443,62 | 1382,17 | 1500,26 | 1615,03 | 1801,33 |
| Konopnica | 1316,83 | 1478,96 | 1563,76 | 1628,75 | 1714,69 | 1831,62 | 1988,02 | 2160,18 |
| Krzczonów | 913,36 | 975,87 | 978,68 | 986,58 | 914 | 918,8 | 995,35 | 1114,7 |
| Niedrzwica Duża | 842,91 | 916,44 | 992,52 | 972,24 | 999,53 | 1002,98 | 1157,13 | 1289,03 |
| Niemce | 1167,81 | 1211,7 | 1266,51 | 1348,19 | 1391,95 | 1430,66 | 1614,51 | 1765,12 |
| Strzyżewice | 846,12 | 886,87 | 959,14 | 1000,5 | 1074,71 | 1092,43 | 1182,27 | 1282,05 |
| Wólka | 904,77 | 1005,66 | 1062,7 | 1068,98 | 1177,51 | 1348,46 | 1460,55 | 1550,05 |
| Wysokie | 878,02 | 924 | 915,62 | 1032,89 | 861,37 | 897,46 | 939,1 | 1108,84 |
| Zakrzew | 788,03 | 851,37 | 836,37 | 825,36 | 715,96 | 749,39 | 767,13 | 792,15 |
| RAZEM | 13899,18 | 14901,52 | 15687,14 | 16174,23 | 16133,96 | 16850,73 | 18442,35 | 20102,53 |

Wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G) obrazuje poziom rozwoju społeczno-gospodarczego samorządów. Dla całego obszaru wskaźnik ten podniósł się bardzo znacząco w ciągu siedmiu lat z poziomu 13 899 aż do 20 102. Co równie ważne wzrost zanotowano we wszystkich gminach wchodzących w skład LGD, nawet w tych leżących w większej odległości od stolicy województwa. Pokazuje to, że obszar ten dynamicznie się rozwija, do czego przyczyniła się realizacja LSR i choć nie była jedynym czynnikiem generującym wzrost, to mocno na niego wpłynęła.

Zjawisko wzrostu dochodów podatkowych dobrze widać na wykresie.

Wykres 2 Wskaźniki G dla gmin wchodzących w skład LGD

Wydatki gmin

Dynamiczny rozwój badanego obszaru pokazuje także bardzo duży wzrost poziomu wydatków w gminach na jednego mieszkańca, aż o 86 %. Także tu swój wpływ miała realizacja LSR, choć nie była jednym czynnikiem tego wzrostu.

Dobrze widać to w tabeli z zestawieniem danych oraz na wykresie.

Tabela 4 Wydatki gmin na jednego mieszkańca

| Wydatki gmin na 1 mieszkańca |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Bełżyce | 2865,62 | 2579,99 | 3315,73 | 3607,01 | 3669,34 | 4159,93 | 5226,52 |  |
| Borzechów | 2719,80 | 2814,64 | 3179,71 | 4661,76 | 4230,21 | 4603,63 | 4616,64 |  |
| Bychawa | 3478,90 | 2475,87 | 3180,70 | 3784,18 | 4580,46 | 4381,51 | 4620,58 |  |
| Garbów | 2924,80 | 3495,24 | 3499,64 | 4111,35 | 4658,50 | 5177,60 | 5542,11 |  |
| Głusk | 3042,88 | 3246,67 | 3566,78 | 4817,10 | 7077,66 | 6726,61 | 7273,02 |  |
| Jabłonna | 2954,59 | 3144,05 | 3411,38 | 3917,28 | 5009,81 | 5292,01 | 5899,91 |  |
| Jastków | 2899,48 | 3209,20 | 3632,81 | 4328,58 | 5467,36 | 5728,39 | 5087,03 |  |
| Konopnica | 2435,05 | 2864,44 | 3334,84 | 3794,86 | 4567,41 | 4736,53 | 5328,44 |  |
| Krzczonów | 2823,51 | 2884,65 | 3352,78 | 4334,77 | 4865,21 | 5240,57 | 5385,99 |  |
| Niedrzwica Duża | 2642,62 | 2535,17 | 3333,69 | 4024,98 | 5817,91 | 5019,00 | 6225,90 |  |
| Niemce | 3179,86 | 3208,36 | 3325,11 | 3910,62 | 4871,55 | 4690,46 | 5283,84 |  |
| Strzyżewice | 2671,73 | 2475,16 | 3379,62 | 3570,02 | 5251,79 | 4583,75 | 6013,85 |  |
| Wólka | 2994,97 | 3114,63 | 3278,50 | 3783,97 | 3970,27 | 5559,73 | 6223,94 |  |
| Wysokie | 2949,00 | 2462,47 | 2881,61 | 3788,01 | 5389,24 | 4276,20 | 5141,65 |  |
| Zakrzew | 3424,52 | 2622,48 | 3730,30 | 3798,36 | 4966,90 | 3620,75 | 4113,76 |  |
| RAZEM | 44007,33 | 43133,02 | 50403,20 | 60232,85 | 74393,62 | 73796,67 | 81983,18 |  |  |

Wykres 3 Wydatki gmin na jednego mieszkańca

Osoby pracujące

Analizując dane z całego obszaru LGD widać wyraźnie wzrost liczby osób pracujących – w latach 2014-2020 z 14562 do 16944. Niestety nie we wszystkich gminach nastąpił wzrost, kilka gmin oddalonych od Lublina zanotowało spadek liczby pracujących, nie był on jednak znaczący. Ma to związek z wyludnianiem się gmin. Widać to dobrze w zestawieniu danych w tabeli i na wykresie.

Tabela 5 Liczba osób pracujących w gminach

| Liczba osób pracujących w gminach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Bełżyce | 2100 | 2065 | 2048 | 2040 | 2285 | 2340 | 2206 | b.d |
| Borzechów | 135 | 127 | 136 | 131 | 124 | 111 | 112 | b.d |
| Bychawa | 1463 | 1397 | 1420 | 1420 | 1443 | 1383 | 1431 | b.d |
| Garbów | 859 | 885 | 913 | 914 | 1013 | 1127 | 1077 | b.d |
| Głusk | 903 | 938 | 1059 | 1144 | 1207 | 1244 | 1221 | b.d |
| Jabłonna | 434 | 444 | 491 | 493 | 513 | 528 | 538 | b.d |
| Jastków | 1280 | 1206 | 1238 | 1322 | 1326 | 1334 | 1466 | b.d |
| Konopnica | 1159 | 1151 | 1316 | 1418 | 1505 | 1578 | 1583 | b.d |
| Krzczonów | 195 | 221 | 235 | 206 | 215 | 194 | 198 | b.d |
| Niedrzwica Duża | 1355 | 1283 | 1503 | 1254 | 1311 | 1372 | 1326 | b.d |
| Niemce | 2441 | 2557 | 2746 | 2877 | 2866 | 3012 | 3259 | b.d |
| Strzyżewice | 1026 | 1001 | 1032 | 1037 | 1118 | 1123 | 1128 | b.d |
| Wólka | 857 | 902 | 919 | 890 | 972 | 1082 | 1094 | b.d |
| Wysokie | 214 | 203 | 201 | 234 | 240 | 200 | 185 | b.d |
| Zakrzew | 141 | 131 | 140 | 130 | 103 | 100 | 120 | b.d |
| RAZEM | 14562 | 14511 | 15397 | 15510 | 16241 | 16728 | 16944 |  |

Wykres 4 Liczba osób pracujących w gminach

Bezrobotni

Tabela 6 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności (%)

| Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kobiety |  | mężczyźni |  | ogółem |  |
|  | 2014 | 2021 | 2014 | 2021 | 2014 | 2021 |
| Bełżyce | 8,30 | 4,60 | 9,50 | 4,60 | 8,90 | 4,60 |
| Borzechów | 6,50 | 4,20 | 7,00 | 3,10 | 6,50 | 3,60 |
| Bychawa | 7,50 | 4,30 | 8,80 | 3,30 | 8,20 | 3,80 |
| Garbów | 5,30 | 1,80 | 6,40 | 1,80 | 5,90 | 1,80 |
| Głusk | 4,60 | 1,80 | 4,10 | 1,10 | 4,40 | 1,40 |
| Jabłonna | 7,30 | 3,40 | 7,50 | 2,80 | 7,40 | 3,10 |
| Jastków | 5,20 | 2,00 | 6,10 | 1,50 | 5,70 | 1,80 |
| Konopnica | 5,00 | 1,90 | 4,40 | 1,50 | 4,70 | 1,60 |
| Krzczonów | 5,80 | 3,80 | 6,70 | 2,80 | 6,30 | 3,30 |
| Niedrzwica Duża | 7,50 | 4,30 | 7,90 | 4,00 | 7,70 | 4,20 |
| Niemce | 6,00 | 2,30 | 5,30 | 1,60 | 5,60 | 1,90 |
| Strzyżewice | 7,40 | 4,00 | 7,30 | 3,00 | 7,30 | 3,50 |
| Wólka | 5,50 | 2,20 | 5,20 | 1,70 | 5,40 | 2,00 |
| Wysokie | 8,50 | 5,20 | 7,20 | 3,30 | 7,80 | 4,20 |
| Zakrzew | 6,30 | 4,90 | 6,50 | 3,00 | 6,40 | 3,80 |

We wszystkich gminach na przestrzeni lat znacząco spadł poziom bezrobocia, wiąże się to z poprawą sytuacji na rynku pracy w całym kraju. Nie zawsze spadek bezrobocia jest skorelowany ze wzrostem zatrudnienia w danej gminie. Na to zjawisko ma wpływ starzenie się społeczeństwa, część osób, które wypadły ze statystyk Powiatowych Urzędów pracy nie trafiły do grupy osób pracujących, często już przeszły na emeryturę.

Wykres 5 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności (%)

Działalność gospodarcza

Ożywienie i wzrost gospodarczy widać wyraźnie przy analizie danych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej – według definicji stosowanej przez GUS to: osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.  Na przestrzeni lat 2014-2021 na całym obszarze LGD nastąpił wzrost o 2938 liczby podmiotów gospodarki narodowej – co stanowi aż 28%. Co najważniejsze przyrost nastąpił we wszystkich gminach.

Tabela 7 Podmioty gospodarki narodowej w systemie REGON na 10 tys. mieszkańców

| Podmioty gospodarki narodowej w systemie REGON na 10 tys. mieszkańców |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Bełżyce | 757 | 765 | 772 | 788 | 814 | 831 | 864 | 890 |
| Borzechów | 484 | 528 | 518 | 527 | 550 | 606 | 622 | 609 |
| Bychawa | 661 | 669 | 675 | 684 | 711 | 741 | 765 | 800 |
| Garbów | 631 | 646 | 644 | 663 | 697 | 727 | 787 | 810 |
| Głusk | 904 | 937 | 966 | 975 | 1047 | 1083 | 1123 | 1170 |
| Jabłonna | 613 | 627 | 636 | 647 | 691 | 742 | 776 | 813 |
| Jastków | 917 | 916 | 935 | 974 | 1021 | 1072 | 1129 | 1179 |
| Konopnica | 1017 | 1029 | 1059 | 1075 | 1158 | 1206 | 1248 | 1304 |
| Krzczonów | 597 | 597 | 597 | 593 | 615 | 650 | 701 | 768 |
| Niedrzwica Duża | 777 | 794 | 799 | 814 | 851 | 890 | 926 | 971 |
| Niemce | 858 | 872 | 899 | 928 | 979 | 1010 | 1057 | 1130 |
| Strzyżewice | 714 | 745 | 759 | 767 | 807 | 830 | 865 | 915 |
| Wólka | 810 | 847 | 866 | 880 | 934 | 975 | 1019 | 1053 |
| Wysokie | 400 | 398 | 410 | 441 | 435 | 494 | 528 | 550 |
| Zakrzew | 374 | 362 | 358 | 365 | 414 | 443 | 466 | 490 |
| RAZEM | 10514 | 10732 | 10893 | 11121 | 11724 | 12300 | 12876 | 13452 |

Obrazuje to dokładnie poniższy wykres:

Wykres 6 Podmioty gospodarki narodowej w systemie REGON na 10 tys. mieszkańców

Rozwój gospodarczy szczególnie mocno widać w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W okresie od 2014 roku do 2021 roku liczba jednoosobowych firm zwiększyła się z 8394 do 10955 co daje wzrost aż o 31%. Przyrost nastąpił we wszystkich gminach obszaru LGD. Realizacja LSR miała duży wpływ na powstawanie nowych podmiotów gospodarczych. Rozwój gospodarczy obszaru, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – to jeden z Celów ogólnych Strategii. Zmiany pokazują dane zawarte w poniższej tabeli i przedstawione na wykresie.

Tabela 8 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców

| Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Bełżyce | 585 | 590 | 598 | 618 | 648 | 656 | 689 | 711 |
| Borzechów | 387 | 428 | 415 | 426 | 441 | 479 | 503 | 486 |
| Bychawa | 511 | 518 | 521 | 529 | 554 | 572 | 592 | 623 |
| Garbów | 504 | 516 | 512 | 531 | 559 | 585 | 647 | 671 |
| Głusk | 752 | 780 | 803 | 815 | 890 | 922 | 967 | 1008 |
| Jabłonna | 514 | 528 | 535 | 541 | 577 | 620 | 649 | 685 |
| Jastków | 763 | 768 | 776 | 814 | 869 | 907 | 957 | 1000 |
| Konopnica | 857 | 863 | 879 | 890 | 961 | 1010 | 1050 | 1092 |
| Krzczonów | 456 | 449 | 443 | 435 | 454 | 483 | 531 | 587 |
| Niedrzwica Duża | 609 | 625 | 624 | 641 | 680 | 718 | 749 | 791 |
| Niemce | 703 | 711 | 733 | 756 | 799 | 832 | 879 | 941 |
| Strzyżewice | 552 | 580 | 593 | 604 | 647 | 671 | 715 | 761 |
| Wólka | 664 | 691 | 704 | 714 | 776 | 809 | 851 | 877 |
| Wysokie | 293 | 294 | 299 | 316 | 323 | 357 | 388 | 400 |
| Zakrzew | 244 | 239 | 235 | 237 | 266 | 287 | 302 | 322 |
| RAZEM | 8394 | 8580 | 8670 | 8867 | 9444 | 9908 | 10469 | 10955 |

Wykres 7 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców

Beneficjenci pomocy społecznej

W okresie 2014-2020 nastąpił bardzo znaczący spadek liczby osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej we wszystkich gminach. Definicja tej pomocy stosowana przez GUS to: Świadczenia realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. W 2014 roku na terenie gmin wchodzących w skład LGD było to 11582 osób, a w 2020 roku tylko 5776 – jest to spadek aż o 50%. Ma to związek ze spadkiem bezrobocia i znaczącym wzrostem gospodarczym na badanym obszarze. Realizacja LSR przyczyniła się do tego stanu.

Tabela 9 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności

| Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Bełżyce | 860 | 809 | 739 | 662 | 549 | 492 | 420 | b.d |
| Borzechów | 960 | 838 | 719 | 702 | 584 | 443 | 403 | b.d |
| Bychawa | 644 | 584 | 558 | 448 | 429 | 411 | 428 | b.d |
| Garbów | 622 | 591 | 505 | 446 | 448 | 392 | 334 | b.d |
| Głusk | 857 | 788 | 713 | 653 | 634 | 549 | 438 | b.d |
| Jabłonna | 821 | 826 | 594 | 294 | 327 | 321 | 271 | b.d |
| Jastków | 450 | 428 | 378 | 333 | 278 | 253 | 209 | b.d |
| Konopnica | 446 | 397 | 355 | 306 | 250 | 210 | 188 | b.d |
| Krzczonów | 898 | 844 | 734 | 721 | 794 | 813 | 748 | b.d |
| Niedrzwica Duża | 757 | 760 | 678 | 540 | 443 | 352 | 299 | b.d |
| Niemce | 805 | 743 | 692 | 532 | 505 | 461 | 349 | b.d |
| Strzyżewice | 1138 | 1070 | 925 | 739 | 648 | 586 | 373 | b.d |
| Wólka | 686 | 425 | 467 | 456 | 395 | 325 | 301 | b.d |
| Wysokie | 686 | 602 | 534 | 575 | 485 | 445 | 381 | b.d |
| Zakrzew | 952 | 929 | 872 | 730 | 746 | 670 | 634 | b.d |
| RAZEM | 11582 | 10634 | 9463 | 8137 | 7515 | 6723 | 5776 | 0 |

Jeszcze wyraźniej widać to na poniższym wykresie.

Wykres 8 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności

Obszar gmin wchodzących w skład LGD jest spójny pod względem terytorialnym, zanotowano tu wyraźny wzrost gospodarczy, gminy są w lepszej sytuacji finansowej niż na początku badanego okresu (rok 2014), liczba osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej mocno spadła. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że dwie gminy leżące na południu Powiatu Lubelskiego – Wysokie i Zakrzew znalazły się wśród gmin zagrożonych trwałą marginalizacją. Będzie to wymagało w przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju działań wspierających te samorządy, na przykład przez odpowiednie sformułowanie kryteriów wyboru operacji.

## 3.2 Postęp rzeczowy realizacji LSR

Analiza danych dotyczących postępu rzeczowego LSR wskazuje na dużą sprawność Zarządu i Biura LGD w realizacji przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2016-2023. Pokazuje także dobre rozpoznanie potrzeb wszystkich podmiotów, które korzystają ze środków będących w dyspozycji LGD. W bardzo wielu przypadkach zaplanowane wskaźniki zostały przekroczone. W niektórych przypadkach brak pełnego osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźników wynika z faktu, ze w momencie prowadzenia ewaluacji nie wszystkie nabory już się odbyły, część zaplanowana jest pod koniec 2022 roku. Należy wziąć pod uwagę także problemy jakie pojawiły się w związku z pandemią COVID-19. Ograniczenia wprowadzone przepisami wpłynęły na znaczne zmniejszenie aktywności potencjalnych wnioskodawców (szczególne dotyczy to lat 2020 i 2021). Trzeba tu także odnotować ogólnokrajowe spowolnienie w gospodarce w tych latach.

W ramach wszystkich naborów wybrano do dofinansowania 363 wnioski.

Postęp rzeczowy realizacji celów oraz przedsięwzięć w LSR obrazuje poniższa tabela.

Tabela 10 Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR

| Cel ogólny | Cel szczegółowy | Wskaźniki rezultatu | Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW) | Jednostka miary | Stan początkowy | Stan docelowy | Realizacja (%) | Przedsięwzięcie | Wskaźniki produktu | Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW) |  | Jednostka miary | Stan docelowy | Realizacja (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | P |
| 1.0 | 1.1 | w.1.1. liczba osób przeszkolonych | 2.2 | osoba | 0 | 570 | 164,04 | 1.1.1 | liczba szkoleń/warsztatów |  | 2.1 | sztuki | 10 | 150 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 | liczba wydarzeń/ imprez |  | 2.12 | sztuki | 5 | 100 | 100 |
|  |  | w.1.1 a liczba osób oceniających szkolenie jako adekwatne do oczekiwań | 2.3 | osoba | 0 | 565 | 165,49 | 1.1.3 | liczba szkoleń/warsztatów |  | 2.1 | sztuki | 1 | 0 | 0 |
|  | 1.2 | w.1.2. liczba osób przeszkolonych | 2.2 | osoba | 0 | 2000 | 45,45 | 1.2.1 | liczba szkoleń/warsztatów |  | 2.1 | sztuki | 25 | 120 | 56 |
|  |  | w.1.2 a liczba osób oceniających szkolenie jako adekwatne do oczekiwań | 2.3 | osoba | 0 | 1600 | 45,06 | 1.2.2 | liczba szkoleń/warsztatów |  | 2.1 | sztuki | 15 | 313,33 | 313,33 |
|  | 1.3 | 1.3 liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu | ND | sztuka | 0 | 18 | 44,44 | 1.3.1 | liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR |  | ND | sztuki | 31 | 61,29 | 51,61 |
|  |  | 1.3 a Liczba osób korzystających z nowej i zmodernizowanej infrastruktury społeczno-kulturalnej | ND | osoba | 0 | 2500 | 86,28 |  | Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowa nych na innowacje |  | 2.13 | sztuki | 8 | 100 | 87,50 |
|  | 1.4 | 1.4 liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych | ND | osoba | 0 | 2 760 | 142,95 | 1.4.1 | liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców |  | 4.3 | sztuki | 150 | 109,33 | 0 |
|  |  | 1.4 a liczba osób zadowolonych ze spotkań prowadzonych przez LGD | ND | osoba | 0 | 1800 | 167,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 b liczba odwiedzin strony internetowej LGD | 4.5 | sztuka | 0 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 246,43 | 1.4.2 | liczba spotkań /wydarzeń adresowanych do mieszkańców |  | 4.4 | sztuki | 8 | 75 | 0 |  |
|  | 1.5 | 1.5 liczba podmiotów uczestniczących w projekcie międzynarodowym | ND | sztuka | 0 | 50 | 0 | 1.5.1 | liczba zrealizowanych projektów współpracy |  | 3.2 | sztuki | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1.5a liczba projektów współpracy wykorzystują cych lokalne zasoby | 3.3 | sztuka | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.b liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych | 3.4 | sztuka | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | 2.1 | 2.1 liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowa nej infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej | ND | osoba | 0 | 10 800 | 64,09 | 2.1.1 | liczba nowych i zmodernizowanych szlaków turystycznych |  | ND | sztuki | 1 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | długość wybudowanych lub przebudowa nych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych |  | 2.8 | km | 45 | 101,5 | 101,5 |  |
|  |  | 2.1a liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu | ND | sztuka | 0 | 16 | 50 | 2.1.2 | liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  | 2.4 | sztuki | 51 | 70,59 | 56,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | liczba przebudowa nych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  | 2.5 | sztuki | 8 | 62,50 | 50,00 |  |
|  |  | 2.2.1c Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych | 3.4 | sztuka | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.d liczba projektów współpracy wykorzystują cych lokalne zasoby | 3.3. | sztuka | 0 | 1 | 0 |  | liczba zrealizowanych operacji ukierunkowa nych na innowacje |  | 2.13 | sztuki | 15 | 93,33 | 66,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.3 | liczba nowych szlaków rowerowych |  | ND | sztuki | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.1.e liczba osób korzystających z oferty podmiotów doposażonych w ramach LSR | 3.3 | sztuka | 0 | 750 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | długość wybudowanych lub przebudowa nych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych |  | 2.8 | km | 50 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | liczba zrealizowanych projektów współpracy |  | 3.2 | sztuki | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.4 | liczba podmiotów działających w sferze sportu i rekreacji, które otrzymały wsparcie w ramach LSR |  | ND | sztuki | 15 | 0 | 0 |  |
|  | 2.2 | 2.2 liczba osób, odbiorców informacji o promowanych walorach rekreacyjnych, historycznych, kulturowych, przyrodniczych oraz produktów regionalnych i tradycyjnych | ND | osoba | 0 | 15 550 | 498,42 | 2.2.1 | liczba wydarzeń/imprez |  | 2.12 | sztuki | 3 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.2 | liczba wydarzeń/imprez |  | 2.12 | sztuki | 16 | 225 | 225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.3 | liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie majce na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego |  | 2.10 | sztuki | 20 | 125 | 125 |  |
|  |  | 2.2 a liczba projektów współpracy wykorzystują cych lokalne zasoby | 3.3 | sztuka | 0 | 1 | 0 |  | liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego |  | 2.11 | sztuki | 20 | 125 | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.4 | liczba oznakowanych miejsc |  | ND | sztuki | 25 | 268,00 | 268,00 |  |
|  |  | 2.2.b liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych | 3.4 | sztuka | 0 | 1 | 0 | 2.2.5 | liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim |  | 2.9 | sztuki | 10 | 200 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.6 | liczba szlaków kulinarnych |  | ND | sztuki | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | liczba zrealizowanych projektów współpracy |  | 3.2 | sztuki | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.7. | Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie |  | ND | sztuka | 18 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wydarzeń/ imprez |  | ND | sztuka | 20 | 0 | 0 |  |
| 3.0 | 3.1 | 3.1 liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu | ND | sztuka | 0 | 52 | 44,23 | 3.1.1 | liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębior stwa |  | 1.1 | sztuki | 79 | 58,23 | 48,10 |  |
|  |  | 3.1a liczba utworzonych miejsc pracy | 1.3 | sztuka | 0 | 84 | 54,20 |  | liczba operacji ukierunkowa nych na innowacje |  | 2.13 | sztuki | 42 | 59,52 | 50,00 |  |
|  |  | 3.1 b liczba utrzymanych miejsc pracy | 1.4 | sztuka | 0 | 84 | 54,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | 3.2 liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu | ND | sztuka | 0 | 20 | 50 | 3.2.1 | liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębior stwa |  | 1.2 | sztuki | 24 | 70,83 | 45,83 |  |
|  |  | 3.2 a liczba utworzonych miejsc pracy | 1.3 | sztuka | 0 | 50 | 107,90 |  | liczba operacji ukierunkowa nych na innowacje |  | 2.13 | sztuki | 10 | 150,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.2 | liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębior stwa |  | 1.2 | sztuki | 10 | 100,00 | 80,00 |  |
|  |  | 3.2 b liczba utrzymanych miejsc pracy | 1.4 | sztuka | 0 | 111 | 114,61 |  | liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły produkty lub/i usługi na nowe rynki |  | ND | sztuki | 10 | 100,00 | 80,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | liczba operacji ukierunkowa nych na innow. |  | 2.13 | sztuki | 7 | 142,86 | 114,29 |  |
|  | 3.3 | 3.3 liczba utworzonych miejsc pracy | 1.3 | sztuka | 0 | 1 | 100 | 3.3.1 | liczba nowych Inkubatorów Przetwórstwa Produktu Lokalnego |  | 1.9 | sztuki | 1 | 100 | 100 |  |
|  |  | 3.3a liczba utrzymanych miejsc pracy | 1.4 | sztuka | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3b liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie | 1.11 | sztuka | 0 | 8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | 4.1 | 4.1 liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa i które zawarły umowę o przyznanie pomocy | ND | sztuka | 0 | 150 | 114,00 | 4.1.1 | liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD |  | 4.1 | osobodni | 215 | 76,74 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1.3 | liczba podmiotów, którym udzielono indyw. dor. |  | 4.2 | sztuki | 300 | 156,33 | 0 |  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD

## 3.3 Postęp finansowy realizacji LSR

Realizacja finansowa LSR prowadzona była na tyle sprawnie, że biorąc pod uwagę poziom wydatkowania środków i osiągnięte wskaźniki zwiększono budżet LSR. Świadczy to o bardzo sprawnym działaniu Zarządu i Biura LGD, i dało szansę na dodatkowe przedsięwzięcia.

W czasie prowadzenia ewaluacji budżet dotyczący pomocy przyznanej został wykonany w 61,38 %, natomiast pomoc wypłacona wynosiła 53,75 %.

Z informacji przekazanych przez LGD wynika, że z dużym prawdopodobieństwem całość dofinansowania zostanie wykorzystana do 2023 roku

Dane dotyczące realizacji finansowej celów oraz przedsięwzięć w LSR obrazuje poniższa tabela.

Tabela 11 Realizacja finansowa celów oraz przedsięwzięć w LSR

| Cele ogólne |  |  |  | Cele szczegółowe |  |  |  | Przedsięwzięcia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Budżet w LSR [EURO] | Realizacja budżetu [EURO] | Realizacja budżetu [%] | Nazwa | Budżet w LSR [EURO] | Realizacja budżetu [EURO] | Realizacja budżetu [%] | Nazwa | Program / fundusz | Budżet w LSR [EURO] | Pomoc przyznana |  | Pomoc wypłacona |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Realizacja budżetu [EURO] | Realizacja budżetu [%] | Realizacja budżetu [EURO] | Realizacja budżetu [%] |
| 1.0. Zwiększenie integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców, w tym osób starszych oraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności | 1 242 081,74 | 711 348,47 | 57,27 | 1.1. Wsparcie liderów i animatorów organizacji społecznych | 38 921,84 | 26 421,84 | 67,88 | 1.1.1 Warsztaty, szkolenia dla animatorów i liderów | PROW | 13 091,69 | 12 189,49 | 93,11 | 13 091,69 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 Tworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej | PROW | 13 330,15 | 12 511,20 | 93,86 | 13 330,15 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 Innowacje społeczne - prezentacja dobrych praktyk oraz wsparcie edukacyjne | PROW | 12 500,00 |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 1.2. Wsparcie projektów partnerskich realizowanych w obszarze integracji społeczno-kulturalne | 159 806,91 | 96 957,21 | 60,67 | 1.2.1. Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej | PROW | 112 876,33 | 107 837,83 | 95,54 | 50 026,63 | 46,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 Aktywizacja społeczna seniorów | PROW | 46 930,58 | 43 456,67 | 92,60 | 46 930,58 | 100,00 |
|  |  |  |  | 1.3. Poprawa i rozwój infrastruktury służącej aktywności społeczno-kulturalnej, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjno ści | 982 077,99 | 560 813,96 | 57,10 | 1.3.1 Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności | PROW | 982 077,99 | 573 681,20 | 58,42 | 560 813,96 | 57,10 |
|  |  |  |  | 1.4. Animacja mieszkańców obszaru LGD "Kraina wokół Lublina" | 36 275,00 | 27 155,46 | - | 1.4.1 Działania szkoleniowe, informacyjne | PROW | 9 025,00 | 7 975,00 | 88,37 | 7 975,00 | 88,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.2 Działania animacyjne | PROW | 27 250,00 | 19 180,46 | 70,39 | 19 180,46 | 70,39 |
|  |  |  |  | 1.5. Ponadlokalne projekty sieciowe w obszarze integracji społecznej i kulturalne | 25 000,00 | - | - | 1.5.1 Międzynarodowy projekt współpracy | PROW | 25 000,00 | - | - | - | - |
| 2.0 Rozwój potencjału rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez realizację zintegrowa nych działań, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności | 2 045 112,76 | 898 634,07 | 43,94 | 2.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, w tym z uwzględnie niem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjno ści | 1 650 227,18 | 616 469,24 | 37,36 | 2.1.1 Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz oznakowanie wielofunkcyj nych szlaków, tras lub ścieżek rowerowych, spacerowych, kajakowych, narciarskich, konnych, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności | PROW | 14 444,82 | 13 545,07 | 93,77 | 14 444,82 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.2 Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności | PROW | 1 235 782,36 | 739 897,27 | 59,87 | 602 024,42 | 48,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.3 Utworzenie szlaku rowerowego Green Ways Dziedzictwo Wschodu | PROW | 332 500,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.4 Doposażenie podmiotów prowadzących działalność sportową i rekreacyjną | PROW | 67 500,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2.2 Popularyzacja walorów rekreacyjnych, historycznych, kulturowych, przyrodni czych oraz produktów regionalnych i tradycyjnych | 394 885,58 | 282 164,83 | 71,45 | 2.2.1 Udział w targach i wystawach | PROW | 10 941,21 | 10 927,77 | 100,00 | 10 941,21 | 100,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.2 Imprezy i wydarzenia promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne | PROW | 105 951,26 | 100 818,49 | 95,16 | 106 332,09 | 105,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.3 Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury | PROW | 109 344,27 | 103 642,44 | 94,79 | 108 742,69 | 104,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.4 Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo | PROW | 15 380,32 | 14 953,56 | 68,40 | 15 380,32 | 102,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.5 Renowacja zabytków poza obiektami budowlanymi | PROW | 40 768,52 | 38 841,22 | 98,70 | 40 768,52 | 104,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.6 Utworzenie szlaku kulinarnego | PROW | 55 000,00 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.7 Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD "Kraina wokół Lublina" | PROW | 57 500,00 |  |  |  |  |
| 3.0 Rozwój gospodarczy obszaru, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności | 2 624 580,50 | 1 457 658,42 | 55,54 | 3.1 Wsparcie przedsiębiorstw nowo powstałych (start-up’ów), w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjno ści | 1 252 482,56 | 532 256,34 | 42,50 | 3.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności | PROW | 1 252 482,56 | 611 954,98 | 48,86 | 532 256,34 | 42,50 |
|  |  |  |  | 3.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjno ści | 1 199 469,62 | 752 773,76 | 62,76 | 3.2.1 Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności | PROW | 736 658,37 | 594 335,70 | 80,68 | 434 574,69 | 58,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.2 Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności | PROW | 462 811,25 | 399 210,58 | 86,26 | 318 199,07 | 68,75 |  |
|  |  |  |  | 3.3 Rozwój lokalny w oparciu o lokalne produkty | 172 628,32 | 172 628,32 | 100,00 | 3.3.1 Inkubator Przetwórstwa Produktu Lokalnego | PROW | 172 628,32 | 171 739,24 | 99,48 | 172 628,32 | 100,00 |  |
| 4.0 Wsparcie dla rozwoju lokalnego | 753 785,00 | 514 819,00 | 68,30 | 4.1 Realizacja bieżącej działalności LGD | 753 785,00 | 514 819,00 | 68,30 | 4.1.1 Koszty bieżące LGD | PROW | 753 785,00 | 514 819,00 | 68,30 | 514 819,00 | 68,30 |  |
| RAZEM | 6 665 560,00 | - | - |  | 6 665 560,00 | 3 582 459,96 | - |  |  | 6 665 560,00 | 4 091 517,17 | X | 3 582 459,96 | X |  |
| w tym PROW 2014 - 2020 | 6 665 560,00 | - | - |  | 6 665 560,00 | - | - |  |  | 6 665 560,00 | 61,38 |  | 53,75 |  |  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD

## 3.4 Funkcjonowanie partnerstwa w ramach LGD

Funkcjonowanie partnerstwa w ramach LGD obejmuje dwa obszary. Pierwszy to projekty współpracy. W LSR zaplanowano wdrożenie trzech takich projektów.

Pierwszy z nich „Zasmakuj w Tradycji – Lubelski Szlak Kulinarny” realizowany jest przez pięć Lokalnych Grup Działania: Kraina wokół Lublina, Zapiecek, Krasnystaw Plus, Ziemia Biłgorajska oraz Ziemia Kraśnicka. Jego celem jest upowszechnianie turystyki kulinarnej oraz zaangażowanie lokalnych producentów, przetwórców, właścicieli agroturystyk, restauracji i  innych obiektów gastronomicznych w  promowanie produktów regionalnych i  tradycyjnych Lubelszczyzny. Zadaniem projektu jest rozszerzanie na  tym terenie nowej formy turystyki – turystyki kulinarnej.

Do projektu przystąpiło 31 szeroko rozumianych obiektów gastronomicznych – są wśród nich tradycyjne restauracje i zajazdy, ale także winnice, gospodarstwa agroturystyczne, producenci miodów, tłocznia soków i cydru, wytwórcy wyrobów piekarniczych, producenci serów i olejarnia. Zorganizowano liczne pokazy kulinarne dla potencjalnych klientów. Dzięki temu przedsięwzięciu nawiązano współpracę pomiędzy obiektami gastronomicznych, nastąpiła wymiana produktów i ich wzajemne promowanie. Wydano także przewodnik po całym szklaku kulinarnym.

Dwa pozostałe projekty współpracy obejmujące utworzenie szlaku rowerowego Green Ways Dziedzictwo Wschodu oraz międzynarodowa sieci partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych na rzecz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących aktywizacji społeczności lokalnych będą wdrażane w końcowym etapie realizacji LSR do 2023 roku.

Drugi wymiar partnerstwa w ramach LGD to działania obejmujące współpracę członków LGD oraz podmiotów funkcjonujących na obszarze wdrażania LSR. Bardzo mocne głosy wybrzmiały na spotkaniu fokusowym (zogniskowany wywiad grupowy FGI) oraz podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Niemalże wszyscy respondenci wskazali współpracę, wzajemne dobre poznanie się i partnerstwo jako najważniejsze efekty realizacji LSR. Podkreślano, że choć wcześniej wiele osób i organizacji znało się, to dopiero wspólne przedsięwzięcia pozwoliły na mocne zacieśnienie więzi. Jeden z wójtów ujął to tak: znałem wcześniej wszystkich wójtów i burmistrzów z naszego powiatu, ale dopiero wspólna praca podczas realizacji projektów i wzajemne wizyty i pozwoliły poznać ich dobrze i nawiązać takie kontakty, które będą owocowały przez lata. Takie głosy pojawiły się także wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Obszar współpracy powinien być bardzo mocno podkreślony w przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju i kontynuowany w wielu wymiarach.

## 3.5 Działalność Biura LGD

Biuro LGD dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, ale w dalszym ciągu podnosi ona swoje kwalifikacje, aby jak najlepiej wypełniać zadania związane z realizacją LSR. Pracownicy Biura i organów LGD odbyli łącznie 165 osobodni szkoleń. Indywidualne doradztwo zostało udzielone 469 podmiotom. Zorganizowano 164 spotkania adresowane do mieszkańców. Bardzo ważny kanał komunikacyjny stanowiła także strona internetowa LGD, która miała aż 246 426 odwiedzin.

Tabela 12 Aktywność Biura LGD

| Nazwa wskaźnika | Kod wskaźnika | Dezagregacja | Kod wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka miary | Realizacja (w jednostce miary) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD | 4.1 | - | - | Produkt | Osobodzień | 165 |  |
| Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 4.2 | Ogółem | 4.2 | Produkt | Sztuka | 469 |  |
|  |  | Osoby fizyczne | 4.2.1 | Produkt | Sztuka | 73 |  |
|  |  | Instytucje | 4.2.2 | Produkt | Sztuka | 98 |  |
|  |  | Liczba podmiotów, które złożyły wniosek o przyznanie pomocy | 4.2.3 | Produkt | Sztuka | 237 |  |
|  |  | Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy | 4.2.4 | Rezultat | Sztuka | 171 |  |
| Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców | 4.3 | - | - | Produkt | Sztuka | 164 |  |
| Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD | 4.4 | - | - | Produkt | Sztuka | 0 |  |
| Liczba odwiedzin strony internetowej LGD | 4.5 | - | - | Rezultat | Sztuka | 246426 |  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LGD

W ankiecie internetowej skierowanej do mieszkańców (CAWI) wśród najbardziej efektywnych kanałów komunikacyjnych, z których mieszkańcy dowiadywali się o działaniach LGD wymieniono profil na Facebooku, stronę internetową oraz stoiska LGD podczas imprez lokalnych. Ilustruje to poniższy wykres.

Wykres 9 Sposób dotarcia informacji dotyczących LGD

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej

Bardzo wysoko została oceniona działalność Biura LGD w ankiecie internetowej skierowanej do mieszkańców i beneficjentów. Na pytanie: „Czy zakres udzielonych porad spełnił moje oczekiwania?” aż 92,31 % respondentów odpowiedziało: Zdecydowanie się zgadzam, a 7,69 % odpowiedziało: Raczej się zgadzam (innych odpowiedzi nie było). Ilustruje to poniży wykres.

Wykres 10 Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej

Na pytanie: „Czy udzielone porady były przydatne?” 88,46 % respondentów odpowiedziało: Zdecydowanie się zgadzam, a 11,54 % odpowiedziało: Raczej się zgadzam (innych odpowiedzi nie było). Ilustruje to poniży wykres.

Wykres 11 Przydatność porad udzielonych przez LGD

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej

Na pytanie:  „Czy przygotowanie merytoryczne doradcy/ców z LGD było odpowiednie?” 96,15 % respondentów odpowiedziało: Zdecydowanie się zgadzam, a 3,85 % odpowiedziało: Raczej się zgadzam (innych odpowiedzi nie było).

Ilustruje to poniży wykres.

Wykres 12 Przygotowanie merytoryczne doradców LGD

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej

Zdecydowana większość beneficjentów udzielających odpowiedzi na ankietę internetową nie miała problemów ze zrozumieniem procedur i kryteriów wyboru wniosków. Tylko niecałe 4 % respondentów miało z tym trudności (była to jedna osoba). Natomiast wszyscy, którzy udzielili odpowiedzi wysoko ocenili aktywność LGD w zakresie informowania o możliwości pozyskania środków.

Ilustruje to poniższy wykres.

Wykres 13 Ocena procedur i kryteriów wybory wniosków

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej

# ODPOWIEDŹ NA PYTANIA BADAWCZE

## 4.1 Ocena wpływu na główny cel LSR

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020 zakłada osiągnięcie trzech celów ogólnych:

1. Zwiększenie integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców, w tym osób starszych oraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności.

2. Rozwój potencjału rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez realizację zintegrowanych działań, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności.

3. Rozwój gospodarczy obszaru, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności.

Realizacja LSR przyczyniła się do osiągniecia celów Strategii. Zdecydowana większość wskaźników została osiągnięta, a nawet przekroczona (podrozdział 3.2). Nie w pełni wykonane wskaźniki są efektem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 i dotyczą tych typów projektów, które nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane (w momencie prowadzenia ewaluacji pozostał ponad rok do końca wdrażania Strategii). Wyniki badań, przeprowadzona analiza i informacje uzyskane w Biurze LGD wskazują, ze nie ma zagrożenia pełnej realizacji celów.

## 4.2 Ocena wpływu na kapitał społeczny

Wpływ realizacji LSR na kapitał społeczny należy uznać za znaczący. Na kapitał społeczny składają się zbiorowe relacje i zaufanie jakim darzą się poszczególne jednostki i organizacje na danym obszarze. Jak wskazano w części dotyczącej partnerstwa (podrozdział 3.4) wzajemna współpraca została wskazana jako jeden z najważniejszych efektów realizacji Strategii. Nawiązano relacje, które jeszcze przez wiele lat będą owocowały nowymi przedsięwzięciami.

Zbliżający się już do końca projekt współpracy „Zasmakuj w Tradycji – Lubelski Szlak Kulinarny” przyniósł efekt wzmocnienia współpracy podmiotów z branży gastronomicznej. Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu nie traktują się jako konkurenci, ale jako sprzymierzeńcy mogący wzmocnić każdą z firm. Nastąpiło wzajemne wykorzystanie produktów, którymi nie dysponują inni, a także wspólne promowanie się wynikające z sieciowania podmiotów z jednej branży.

Na obszarze działania LGD znacząco wzrosła liczba mieszkańców (podrozdział 3.1) – co świadczy, ze wiele osób traktuje ten rejon jako dobre miejsce do życia.

Aktywizacja mieszkańców zaowocowała dużą ilością składanych wniosków.

W kolejnej edycji LSR należy zwrócić szczególną uwagę na te obszary, z których pochodzi mało wniosków – tu niezbędne są zintensyfikowane działania informacyjno-promocyjne. Dobrą praktyką wartą upowszechnienia są wizyty studyjne w innych gminach czy na obszarze działania innych LGD, które mogą dostarczyć wzorów do naśladowania.

## 4.3 Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość na obszarze działania LGD bardzo mocno rozkwitła (podrozdział 3.1). Przybyło dużo nowych firm, wskaźnik podatkowy w gminach stale rośnie. Realizacja LSR była jednym z elementów rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich (choć trzeba brać pod uwagę, że nie był to jedyny czynnik wzrostu gospodarczego). Należy także uwzględnić trudności jakie przeniosła pandemia COVD-19. Znacznie pogorszyły się warunki prowadzenia działalności w branżach gastronomicznej i związanej z noclegami. Beneficjenci, którzy już uzyskali dofinansowanie na podejmowanie i rozwój działalności maja trudności z utrzymaniem stanu zatrudnienia. Ma to także wpływ na spadek zainteresowania kolejnymi dotacjami –  wzrosło ryzyko związane z prawidłowym rozliczeniem dotacji.

W kolejnej edycji LSR należy w dalszym ciągu wspierać przedsiębiorczość. Wskazane jest silniejsze powiązanie rodzajów prowadzonej działalności z celami Strategii. W wywiadach pogłębionych wskazywano szczególnie duże potrzeby w rozwoju usług dla ludności na terenach wiejskich oraz wzmacnianie turystyki (np. miejsca rekreacji i wypoczynku, szlaki turystyczne, miejsca noclegowe).

## 4.4 Turystyka i dziedzictwo kulturowe

Realizacja LSR przyczyniła się do wzmocnienia potencjału turystycznego obszaru LGD. Inwestowano w szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe, a także w obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Na etapie prowadzenia ewaluacji do zrealizowania pozostał jeszcze projekt współpracy, który przewiduje utworzenie szlaku rowerowego Green Ways.

Turystyka jest największym potencjałem i możliwym czynnikiem rozwoju obszaru LGD. Gminy powiatu lubelskiego (ziemskiego) otaczają stolicę województwa Lublin (mapa w podrozdziale 3.1). Posiadają ogromne walory przyrodnicze, czyste wody i powietrze oraz  liczne zabytki, a także bogate dziedzictwo kulturowe mogące stanowić bazę do przyciągnięcia turystów. W większości są jeszcze tereny nieodkryte dla masowej turystyki. Obszar LGD ma niski potencjał do rozwoju turystyki pobytowej (za mała odległość od ośrodka miejskiego). Bliskość dużego miasta daje natomiast szanse na rozwój turystyki jednodniowej lub weekendowej z kilkoma noclegami – pieszej, rowerowej, konnej, kajakowej czy motocyklowej.

## 4.5 Grupy defaworyzowane

W LSR grupy defaworyzowane został zdefiniowane następująco:

- osoby bezrobotne,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby młode (15-35 lat).

Takie ujęcie poprawnie wskazuje na powiązanie tych grup z ich sytuacją na rynku pracy oraz odnosi się do problemów związanych z zagrożeniem wykluczeniem społecznym.

Realizacja LSR pozytywnie wpłynęła na obniżenie ubóstwa i wykluczenie społeczne. W ramach projektów dofinansowanych ze środków LSR tworzono nowe firmy i miejsca pracy. Jak pokazują dane z podrozdziału 3.1 znacząco spadła liczba bezrobotnych oraz zmniejszyła się liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej we wszystkich gminach. Realizacja LSR przyczyniła się do poprawy sytuacji w tym obszarze.

W przyszłości należy kontynuować podobne działania. Wsparcie grup defaworyzowanych, ograniczanie ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym powinno się odbywać poprzez poprawę sytuacji społeczno- gospodarczej na danym obszarze.

## 4.6 Innowacyjność

W LSR dołożono należytej staranności związanej ze zdefiniowaniem innowacyjności w projektach. Niemniej jednak w wywiadach pogłębionych członkowie Rady wskazywali nie tyle na wątpliwości interpretacyjne związane z samą definicją, ale na trudności w jej  stosowaniu przy ocenie wniosków w powiązaniu z kodami PKD w odniesieni do firm już funkcjonujących na danym terenie. Podobna uwaga znalazła się także we wnioskach z warsztatu refleksyjnego.

Projekty realizowane w ramach LSR spełniały kryteria innowacyjności zawarte w Strategii. Były to innowacje w przedsiębiorstwach zakładające wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi lub procesu produkcyjnego, albo nowy sposób wykorzystania istniejących zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych lub społecznych. W przypadku przedsięwzięć niekomercyjnych za innowacyjne uznano działania związane z zastosowaniem produktów, materiałów, technologii nie stosowanych do tej pory na obszarze gminy bądź LGD oraz nowe sposoby użytkowania i zastosowania produktów bądź materiałów.

Projektu oceniano według następującej punktacji:

- projekt jest innowacyjny na obszarze miejscowości – 2 pkt.

- projekt jest innowacyjny na obszarze gminy – 3 pkt.

- projekt jest innowacyjny na obszarze LGD KwL – 5 pkt.

## 4.7 Projekty współpracy

W czasie prowadzenia ewaluacji jeden projekt współpracy był prawie w całości zrealizowany (pozostałe mają być wdrażane w kolejnych miesiącach). Jego wyniki dają jednoznacznie pozytywną odpowiedź na temat celowości przygotowywania takich projektów. Efekty są bardzo obiecujące (opisane w podrozdziale 3.4). Nawiązano współpracę z innymi LGD z terenu województwa lubelskiego. Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej utworzyli sieć podmiotów, które się wzajemnie wspierają i promują. Wydano przewodnik kulinarny, który ma za zadanie propagować turystykę kulinarną coraz mocniej rozwijającą się na terenie Lubelszczyzny.

Obecny model projektów współpracy jest dosyć dobrze zaplanowany, natomiast w przyszłości zasadne byłoby dopuszczenie do większego zróżnicowania form i modeli współpracy, a także umożliwienie realizacji takich projektów wszystkim beneficjentom.

## 4.8 Ocena funkcjonowania LGD

Funkcjonowanie partnerów ze wszystkich sektorów w ramach LGD było bardzo efektywne i pozwoliło na skuteczne wdrażanie Strategii. Dzięki dużej operatywności członków LGD aktywizowali się również mieszkańcy. W badaniach ankietowych na pytanie o wpływ działalności LGD w latach 2014-2020 na zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów ponad 70% odpowiedzi wskazywało na duży i bardzo duży wpływ.

Funkcjonowanie Biura LGD była bardzo skuteczne, przyczyniło się do poprawnej realizacji LSR. W szczególności widać to w bardzo wysokich ocenach mieszkańców wyrażonych w ankiecie internetowej (podrozdział 3.5). Działania animacyjne, informacyjno-promocyjne i  doradcze były prowadzone na najwyższym poziomie.

W przyszłości należy kontynuować takie same działania w tym zakresie, nie są potrzebne zmiany. Obecny model pozwala skutecznie realizować LSR.

## 4.9 Ocena procesu wdrażania

Realizacja LSR odbywała się zgodnie z planem. W razie potrzeby aktualizowano zapisy LSR, tak aby cały czas były dostosowane do zmieniających się okoliczności.

Procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów – tylko jeden beneficjent w ankiecie wskazał, że procedury nie były dla niego zrozumiałe (podrozdział 3.5). Przyczyniła się do tego aktywność pracowników Biura LGD, którzy prowadzili spotkania informacyjne i udzielali doradztwa. W wywiadach pogłębionych zwracano uwagę, że procedury oceny wniosków i podpisywania umowy są skomplikowane i długotrwałe, co w przypadku przedsiębiorców może być czynnikiem zniechęcającym do składania wniosków o dofinansowanie, ponieważ firmy muszą działać szybko dostosowując się do zmieniających się warunków na rynku.

Kryteria wyboru były jasne dla wnioskodawców i pozwalały na wybór najlepszych projektów spójnych z celami LSR. Jedynie w obszarze projektów innowacyjnych wystąpiły trudności w stosowaniu kryteriów (o czym wspomniano w podrozdziale 4.6), ale pomimo to udało się wyłonić projekty o najwyższym potencjale innowacyjnym.

Przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji o procesie realizacji LSR i jej rezultatach. Zostało to potwierdzone w czasie badań. Podobna uwaga znalazła się we wnioskach z warsztatu refleksyjnego.

## 4.10 Wartość dodana podejścia LEADER

Działalność LGD w bardzo znaczący sposób wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, budowanie powiązań między nimi i sieciowanie. Zostało to szczegółowo omówione w podrozdziale 3.4.

Potencjał rozwojowy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR jest bardzo znaczący i  w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany. Warto jeszcze wzmocnić promocję efektów uzyskanych dzięki realizacji projektów, a LGD ma się czym pochwalić w tym zakresie. Ułatwi to pozyskiwanie kolejnych wnioskodawców w nowej LSR realizowanej w perspektywie 2021-2027.

Projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem rozwojowym obszaru LGD. Zrealizowane dotychczas projekty przyczyniają się do wzmocnienia tego potencjału. Jest to możliwe dzięki bardzo dobrej analizie SWOT i dokładnemu sformułowaniu celów w Strategii.

Zrealizowane w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie, pozwalają na osiągnięcie efektu synergii i dały szansę na dynamiczny rozwój obszaru objętego Strategią co zostało dokładnie wykazane w podrozdziale 3.1.

# PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE WNIOSKI I REKOMENDACJE

Gminy wchodzące w skład LGD rozwijają się dynamicznie, wzrosła liczba mieszkańców, zwiększyły się wydatki inwestycyjne gmin, przybyło podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, spadło bezrobocie. Niemniej jednak dwa samorządy leżące na południu powiatu lubelskiego zostały uznane za gminy zagrożone trwałą marginalizacją. W przyszłej LSR należy opracować mechanizmy wspierające te obszary (na przykład poprzez preferencje dla wnioskodawców w kryteriach wyboru operacji).

Biorąc pod uwagę dobre efekty realizacji LSR 2014-2020 w zakresie współpracy i partnerstwa zaleca się kontynuowanie działań w tym zakresie. Dotyczy to współpracy członków LGD ze wszystkich trzech sektorów, a także sieciowania działań NGO, KGW czy OSP.

Należy kontynuować wsparcie przedsiębiorczości. W wywiadach pogłębionych wskazywano na potrzebę tworzenia nowych firm świadczących usługi dla ludności oraz działających w sektorze turystyki. Preferowana jest turystyka weekendowa oparta o potencjały obszaru – przyrodę, dziedzictwo kulturowe i tradycję.

Budowanie kapitału społecznego, wsparcie grup defaworyzowanych, ograniczanie ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym powinno się odbywać poprzez poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze.

Należy wspierać młodych aby nie odpływali z obszaru objętego LSR. Konieczne jest także podjęcie działań na rzecz seniorów, społeczeństwo się starzeje, potrzebne są kompleksowe działania dla tej grupy.

Konieczne jest uwzględnienie w przyszłej strategii kwestii związanych z klimatem, środowiskiem, cyfryzacją – są to najważniejsze wyzwania UE na lata 2021-2027.

W działaniach promocyjnych należy wzmocnić w przyszłości aktywność w social mediach (odwiedziny profilu na FB na zostały wskazane na pierwszym miejscu wśród   źródeł informacji o działalności LGD). Mając na uwadze specyfikę terenów wiejskich i dużą grupę seniorów trzeba także kontynuować działania informacyjne prowadzone podczas bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami.

Należy utrzymać i wzmacniać bardzo dobrze oceniany i kompetentny zespół Biura LGD.

# SPIS TABEL I WYKRESÓW

Tabela 1. Wielkość i struktura próby w badaniach, s. 14

Mapa obszaru LGD, s. 16

Tabela 2 Ludność w gminach wchodzących w skład LGD, s. 17

Wykres 1 Ludność w gminach wchodzących w skład LGD, s. 18

Tabela 3 Wskaźniki G dla gmin wchodzących w skład LGD, s. 19

Wykres 2 Wskaźniki G dla gmin wchodzących w skład LGD, s. 20

Tabela 4 Wydatki gmin na jednego mieszkańca, s. 21

Wykres 3 Wydatki gmin na jednego mieszkańca, s. 22

Tabela 5 Liczba osób pracujących w gminach, s. 23

Wykres 4 Liczba osób pracujących w gminach, s. 24

Tabela 6 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności (%), s. 25

Wykres 5 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności (%), s. 26

Tabela 7 Podmioty gospodarki narodowej w systemie REGON na 10 tys. Mieszkańców, s. 27

Wykres 6 Podmioty gospodarki narodowej w systemie REGON na 10 tys. Mieszkańców, s. 28

Tabela 8 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. Mieszkańców, s. 29

Wykres 7 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. Mieszkańców, s. 30

Tabela 9 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności, s. 31

Wykres 8 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności, s. 32

Tabela 10 Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR, s. 34

Tabela 11 Realizacja finansowa celów oraz przedsięwzięć w LSR, s. 43

Tabela 12 Aktywność Biura LGD, s. 52

Wykres 9 Sposób dotarcia informacji dotyczących LGD, s. 54

Wykres 10 Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD, s. 54

Wykres 11 Przydatność porad udzielonych przez LGD, s. 55

Wykres 12 Przygotowanie merytoryczne doradców LGD, s. 56

Wykres 13 Ocena procedur i kryteriów wybory wniosków, s. 57

# ANEKSY TWORZONE W TOKU REALIZACJI BADANIA

## 7.1 Ankieta dla mieszkańców i beneficjentów

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej  2014-2020.

Ankieta jest anonimowa, nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających. Wypełnienie ankiety trwa kilka minut.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”

| 1. W jaki sposób docierały do Pana/i informacje dotyczące Lokalnej Grupy Działania ? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Czytałem/am publikacje w prasie na temat działalności LGD | Tak | Nie mam zdania | Nie |
| Odwiedzałem/am stronę internetową LGD | Tak | Nie mam zdania | Nie |
| Czytałem/am informacje o LGD na stronie gminy | Tak | Nie mam zdania | Nie |
| Odwiedzałem/am stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub festynów | Tak | Nie mam zdania | Nie |
| Dowiedziałem/am się o działalności LGD od znajomych i/lub rodziny | Tak | Nie mam zdania | Nie |
| Dowiedziałem/am się z tablic informacyjnych, billboardów i plakatów | Tak | Nie mam zdania | Nie |
| Dowiedziałem/am się z wydawanych przez LGD publikacji i/lub materiałów promocyjnych | Tak | Nie mam zdania | Nie |
| Uczestniczyłem w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez LGD | Tak | Nie mam zdania | Nie |
| Odwiedzałem profil LGD na Facebooku | Tak | Nie mam zdania | Nie |

| 2. Proszę wskazać, jaki był Pana/i zdaniem wpływ działalności LGD w latach 2014-2020 na poszczególne obszary: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bardzo duży wpływ | Duży wpływ | Neutralny wpływ | Negatywny wpływ | Bardzo negatywny wpływ | Nie mam zdania |
| Atrakcyjność turystyczna |  |  |  |  |  |  |
| Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki |  |  |  |  |  |  |
| Infrastruktura i oferta kulturalna |  |  |  |  |  |  |
| Infrastruktura i oferta sportowa i rekreacyjna |  |  |  |  |  |  |
| Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów |  |  |  |  |  |  |
| Tożsamość mieszkańców z regionem |  |  |  |  |  |  |
| Działania i usprawnienia na rzecz osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |  |
| Działania na rzecz bezrobotnych |  |  |  |  |  |  |
| Działania na rzecz osób przed 35 rokiem życia |  |  |  |  |  |  |
| Działania na rzecz osób po 50 roku życia |  |  |  |  |  |  |
| Działania na rzecz kobiet |  |  |  |  |  |  |
| Możliwość zatrudnienia poza rolnictwem |  |  |  |  |  |  |
| Warunki dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy |  |  |  |  |  |  |

3. Proszę wskazać najważniejsze w Pani/a opinii efekty działalności LGD w latach 2014-2020.

4. W jaki sposób Lokalna Grupa Działania wpływa na poprawę sytuacji gospodarczej w regionie?

5. Które działania realizowane w ramach LSR na lata 2014-2020 można uznać za innowacyjne, nowatorskie (wyróżniające się na tle innych)? Jakie typy innowacyjnych projektów/rozwiązań powstały w ramach LSR?

| 6. Czy korzystał/a Pan/i z efektów działań podejmowanych w latach 2014-2020 przez LGD na terenie gminy, w której Pan/i mieszka? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Czy korzystał/a Pan/i z infrastruktury, której powstanie bądź modernizacja były dofinansowane ze środków LGD? | Tak | Nie wiem | Nie |
| Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektów dofinansowanych przez LGD? | Tak | Nie wiem | Nie |
| Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach organizowanych przez LGD? | Tak | Nie wiem | Nie |
| Czy uczestniczył/a Pan/i w imprezach lokalnych dofinansowanych ze środków LGD? | Tak | Nie wiem | Nie |

7. Czy realizował Pan/i lub organizacja, w której Pan/i działa projekt finansowany przez Lokalną Grupę Działania ?

a) tak  → przejdź do pytania 8 i kontynuuj wypełnianie ankiety

b) nie  → pomiń pytanie 8 i pytanie 9, a następnie kontynuuj wypełnianie ankiety od metryczki tj. od pytania 10

CZĘŚĆ ANKIETY DLA BENEFICJENTÓW

| 8. Jak ocenia Pan/i wsparcie udzielane przez LGD na etapie składania, realizacji i rozliczania wniosku? Proszę ocenić w jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami opisującymi wsparcie na tym etapie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres udzielonych porad spełnił moje oczekiwania | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie mam zdania |
| Udzielone porady były przydatne | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie mam zdania |
| Przygotowanie merytoryczne doradcy/ców z LGD było odpowiednie | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie mam zdania |

| 9. Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące składania projektu w LGD. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedury wyboru wniosków o dofinansowanie w LGD były dla mnie czytelne | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie mam zdania |
| Kryteria wyboru wniosków były dla mnie jednoznaczne | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie mam zdania |
| Kryteria wyboru wniosków pozwalały na wybór najlepszych projektów | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie mam zdania |
| LGD w wystarczającym stopniu informowała o możliwości pozyskania środków | Zdecydo-wanie zgadzam się | Raczej zgadzam się | Trudno powie-dzieć | Raczej się nie zga-dzam | Zdecydo-wanie się nie zgadzam | Nie mam zdania |

METRYCZKA

10. Jestem mieszkańcem gminy:

Bełżyce

Borzechów

Bychawa

Garbów

Głusk

Jabłonna

Jastków

Konopnica

Krzczonów

Niedrzwica Duża

Niemce

Strzyżewice

Wólka

Wysokie

Zakrzew

11. Wiek:

- 18-25 lat

- 26-35 lat

- 36-45 lat

- 46-55 lat

- 56-65 lat

- 66 lat lub więcej

12. Płeć:

a) kobieta

b) mężczyzna

Podręcznik monitoringu i ewaluacji lokalnych strategii rozwoju, wersja skrócona, zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, marzec 2017 r.

Podręcznik monitoringu i ewaluacji lokalnych strategii rozwoju, s. 4

Podręcznik monitoringu i ewaluacji lokalnych strategii rozwoju, s. 8

Podręcznik monitoringu i ewaluacji lokalnych strategii rozwoju, s. 22

Źródło: LSR, s.3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse

Opracowanie własne na podstawie https://www.gov.pl/web/finanse

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Główny Urząd Statystyczny / Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Źródło: strona projektu Zasmakuj w tradycji

Wnioski z warsztatu refleksyjnego z 2022 roku

LSR, s. 66-67

Wnioski z warsztatu refleksyjnego z 2022 roku

Wnioski z warsztatu refleksyjnego z 2022 roku